|  |
| --- |
| **ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ** **БЕЛЬСКОГО РАЙОНА** |

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 25 июня 2013 года |  | № | 15/64-3 |
|  | г. Белый |  |

**О Календарном плане мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Советов депутатов городского и сельских поселений Бельского района 8 сентября 2013 года**

На основании статьи 20 Избирательного кодекса Тверской области от 7.04.2003 № 20-ЗО, решений Советов депутатов городского поселения город Белый от 17 июня 2013 года № 186 «О назначении выборов депутатов городского поселения город Белый», Будинского сельского поселения от 17 июня 2013 года № 90 «О назначении выборов депутатов Совета депутатов Будинского сельского поселения Бельского района Тверской области», Верховского сельского поселения от 17 июня 2013 года № 103 «О назначении выборов депутатов Совета депутатов Верховского сельского поселения Бельского района Тверской области», Демяховского сельского поселения от 17 июня 2013 года № 119 «О назначении выборов депутатов Совета депутатов Демяховского сельского поселения», Егорьевского сельского поселения от 17 июня 2013 года № 82 «О назначении выборов депутатов Совета депутатов Егорьевского сельского поселения», Кавельщинского сельского поселения от 17 июня 2013 года № 129 «О назначении выборов депутатов Совета депутатов Кавельщинского сельского поселения», Пригородного сельского поселения от 17 июня 2013 года № 107«О назначении выборов депутатов Совета депутатов Пригородного сельского поселения», постановлений избирательной комиссии Тверской области от 18 октября 2011 года № 13/168-5 «О возложении полномочий избирательной комиссии муниципального образования «Бельский район» на территориальную избирательную комиссию Бельского района», от 18 октября 2011 года № 13/169-5 «О возложении полномочий избирательной комиссии муниципального образования «Будинское сельское поселение» на территориальную избирательную комиссию Бельского района», от 18 октября 2011 года № 13/170-5 «О возложении полномочий избирательной комиссии муниципального образования «Верховское сельское поселение» на территориальную избирательную комиссию Бельского района», от 18 октября 2011 года № 13/171-5 «О возложении полномочий избирательной комиссии муниципального образования «Демяховское сельское поселение» на территориальную избирательную комиссию Бельского района», от 18 октября 2011 года № 13/172-5 «О возложении полномочий избирательной комиссии муниципального образования «Егорьевское сельское поселение» на территориальную избирательную комиссию Бельского района», от 18 октября 2011 года № 13/173-5 «О возложении полномочий избирательной комиссии муниципального образования «Кавельщинское сельское поселение» на территориальную избирательную комиссию Бельского района», от 18 октября 2011 года № 13/174-5 «О возложении полномочий избирательной комиссии муниципального образования «Пригородное сельское поселение» на территориальную избирательную комиссию Бельского района», от 18 октября 2011 года № 13/176-5 «О возложении полномочий избирательной комиссии муниципального образования «Городское поселение – город Белый» на территориальную избирательную комиссию Бельского района», в связи с подготовкой и проведением 8 сентября 2013 года выборов депутатов Советов депутатов городского и сельских поселений Бельского района, территориальная избирательная комиссия Бельского района **постановляет**:

1. Утвердить Календарный план мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Советов депутатов городского и сельских поселений Бельского района 8 сентября 2013 года (далее – Календарный план) (прилагается).
2. Направить настоящее постановление в представительные органы муниципальных образований Бельского района Тверской области, избирательную комиссию Тверской области.
3. Разместить настоящее постановление на странице территориальной избирательной комиссии Бельского района на сайте Администрации Бельского района в сети Интернет.
4. Возложить контроль за выполнением Календарного плана на председателя территориальной избирательной комиссии Бельского района Е.В.Соколову.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Председатель территориальной избирательной комиссии Бельского района |  | Е.В.Соколова |
|  |  |  |
| Секретарьтерриториальной избирательной комиссииБельского района |  | Ю.В.Лобзанова |

Приложение

 УТВЕРЖДЕН

постановлением территориальной избирательной комиссии Бельского района

от 25 июня 2013 года № 15/64-3

**КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН**

мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Советов депутатов городского и сельских поселений Бельского района 8 сентября 2013 года

|  |  |
| --- | --- |
| ***Дата официального опубликования решений представительных органов муниципальных образований о назначении выборов*** |  ***- 22 июня 2013 года*** |
| ***День голосования*** | ***– 8 сентября 2013 года*** |

| **№ п/п** | **Содержание мероприятия** | **Срок исполнения** | **Ссылка на норму закона** | **Исполнители** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ** |
|  | Опубликование списков избирательных участков с указанием их границ (если избирательный участок образован на части территории населенного пункта) либо перечня населенных пунктов (если избирательный участок образован на территориях одного или нескольких населенных пунктов), номеров, мест нахождения участковых избирательных комиссий и помещений для голосования, а также их телефонов | Не позднее чем за 40 дней до дня голосования***Не позднее 29 июля 2013 года*** | п.6 ст.16 Избирательного кодекса Тверской области (далее – Кодекс) | Глава местной администрации муниципального района, городского округа, а при проведении выборов в орган местного самоуправления поселения - глава местной администрации поселения |
| **СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ** |
|  | Направление сведений об избирателях в территориальную избирательную комиссию для составления списков избирателей | Сразу после назначения дня голосования | п. 2 ст.13 Кодекса | Уполномоченное должностное лицо  |
|  | Информирование территориальной избирательной комиссии об изменениях в ранее представленных для составления списков избирателей сведений об избирателях | Еженедельно со дня представления сведений | п.13 ст.13 Кодекса | Уполномоченное должностное лицо  |
|  | Составление списков избирателей отдельно по каждому избирательному участку | Не позднее, чем за 11 дней до дня голосования.***Не позднее 27 августа 2013***г. | ст.13 Кодекса | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Передача по акту первого экземпляра списка избирателей, подписанного председателем и секретарем территориальной избирательной комиссии, составившей список, и заверенного печатью территориальной избирательной комиссии, в соответствующую участковую избирательную комиссию | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования***Не позднее 28 августа 2013 г.*** | п.13 ст.17 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и прав на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее – ФЗ), | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Представление избирателям списка избирателей для ознакомления и его дополнительного уточнения | За 10 дней до дня голосования.***С 28 августа 2013г.*** | п.15 ст.17 ФЗ | Участковая избирательная комиссия |
|  | Уточнение списков избирателей | С момента после получения списка избирателей (по акту) от территориальной комиссии (его составления участковой избирательной комиссией) и до окончания времени голосования | п.13 ст.13 Кодекса | Участковая избирательная комиссия |
|  | Сброшюрование (прошивание), подписание председателем УИК и заверение печатью участковой избирательной комиссии каждой книги списка избирателей (в случае разделения первого экземпляра списка избирателей на отдельные книги)Подписание выверенного и уточненного списка избирателей и его заверение печатью участковой избирательной комиссии | Не позднее дня, предшествующего дню голосования.***Не позднее 7 сентября 2013******г*** | п.12, 13 ст.13 Кодекса | Участковая избирательная комиссия, Председатель и секретарь участковой избирательной комиссии |
|  | Подписание и заверение печатью участковой избирательной комиссии последней страницы списка избирателей после окончания работы со списком избирателей | После окончания голосования перед непосредственным подсчетом голосов избирателей  | п.6 ст.64 Кодекса | Председатель, заместитель председателя или секретарь участковой избирательной комиссии |
| **ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ** |
|  | Направление списка политических партий, иных общественных объединений, имеющих право принимать участие в выборах в органы местного самоуправления в качестве избирательных объединений, по состоянию на день официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов в территориальную избирательную комиссию  | Не позднее чем через три дня со дня официального опубликования решения о назначении выборов***Не позднее 25 июня[[1]](#footnote-1) 2013******г*** | п.9 ст.35 ФЗ,п.9 ст.30 Кодекса | Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Тверской области |
|  | Выдвижение кандидатов, списков кандидатов по одномандатным (многомандатным) избирательным округам  | Начинается за 65 дней до дня голосования и заканчивается за 40 дней до дня голосования***С 4 июля до 18 часов по московскому времени 29 июля 2013 г.*** | п.1 ст.12 Кодекса | Граждане, избирательные объединения |
|  | Выдача кандидату письменного подтверждения в получении заявлений о согласии баллотироваться, иных документов | Незамедлительно после представления документов  | п.8 ст.29,п.10 ст.32 Кодекса | Территориальная избирательная комиссия  |
|  | Выдача уполномоченному представителю избирательного объединения письменного подтверждения получения документов для заверения списка кандидатов по одномандатным (многомандатным) избирательным округам |
|  | Принятие решения о заверении либо об отказе в заверении списка кандидатов по одномандатному (многомандатному) избирательному округу  | В течение трех дней со дня приема документов | п.5 ст.32 Кодекса | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Выдача уполномоченному представителю избирательного объединения решения о заверении списка кандидатов по одномандатному (многомандатному) избирательному округу с копией заверенного списка кандидатов либо об отказе в его заверении | В течение одних суток с момента принятия соответствующего решения | п.5 ст.32 Кодекса | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Направление обращения с представлением о проверке достоверности сведений о кандидатах, представленных в территориальную избирательную комиссию в соответствующие органы | После представления сведений | п.101 ст. 32 ,п.2. ст.35Кодекса | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Сообщение территориальной избирательной комиссии (по ее представлению) результатов проверки достоверности сведений о кандидатах | В течение десяти дней со дня получения представления избирательной комиссии, а за 10 и менее дней до дня голосования - в срок, установленный территориальной избирательной комиссией | п.2. ст.35 Кодекса | Соответствующие органы |
|  | Представление документов в территориальную избирательную комиссию для регистрации кандидата, выдвинутого в порядке самовыдвижения, кандидата выдвинутого избирательным объединением по одномандатному (многомандатному) избирательному округу | Не позднее чем за 40 дней до дня голосования до 18 часов по московскому времени.***Не позднее 29 июля 2013 года*** ***до 18 часов*** по московскому времени | п.1 ст.34 Кодекса | Кандидат |
|  | Выдача кандидату в письменной форме подтверждения приема документов для регистрации  | При приеме избирательных документов | п.3 ст.34 Кодекса | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Извещение кандидата о выявлении неполных сведений о кандидате (кандидатах) или несоблюдении требований закона к оформлению документов, представленных в территориальную избирательную комиссию | ***Не позднее чем за 3 дня до дня заседания*** территориальной избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата  | п.11 ст.35 Кодекса | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Внесение уточнений и дополнений в документы, содержащие сведения о кандидате (кандидатах) | Не позднее чем за один день до дня заседания территориальной избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | п.11 ст.35 Кодекса | Кандидат |
|  | Принятие решения о регистрации кандидата либо мотивированного решения об отказе в регистрации кандидата | В течение десяти дней со дня приема необходимых для регистрации кандидата документов  | п.1 ст.36 Кодекса | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Выдача кандидату либо уполномоченному представителю избирательного объединения, выдвинувшему кандидата,копии решения об отказе в регистрации кандидата с изложением оснований отказа (в случае принятия такого решения) | В течение суток с момента принятия решения | п.8 ст.36 Кодекса | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Выдача зарегистрированному кандидату удостоверения о регистрации (по форме, утвержденной территориальной избирательной комиссией) | После регистрации кандидата | п.11 ст.36 Кодекса | Территориальная избирательная комиссия |
| **СТАТУС КАНДИДАТА, ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ** |
|  | Представление в территориальную избирательную комиссию заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении от выполнения служебных обязанностей зарегистрированного кандидата, находящегося на государственной или муниципальной службе либо работающего в организации, осуществляющей выпуск СМИ | Не позднее чем через пять дней со дня регистрации кандидата | п.2 ст.38 Кодекса | Зарегистрированный кандидат |
|  | Назначение доверенных лиц  | После выдвижения кандидата | ст.40 Кодекса | Кандидат |
|  | Регистрация доверенных лиц кандидата | **В течение трех дней** со дня поступления в территориальную избирательную комиссию письменного заявления кандидата о назначении доверенных лиц вместе с заявлениями граждан о согласии быть доверенными лицами | п.1 ст.40 Кодекса | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Выдача удостоверений доверенным лицам | После регистрации доверенных лиц | п.3 ст.40 Кодекса | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Реализация кандидатом права на отзыв доверенных лиц | После представления (в любое время) в территориальную избирательную комиссию уведомления об отзыве доверенных лиц | п.3 ст.40 Кодекса | Кандидат |
|  | Назначение члена территориальной избирательной комиссии с правом совещательного голоса  | Со дня представления в территориальную избирательную комиссию документов для регистрации кандидата  | п.19 ст.25 Кодекса | Кандидат  |
|  | Назначение члена участковой избирательной комиссии с правом совещательного голоса  | Со дня принятия территориальной избирательной комиссией решения о регистрации кандидата | п.19 ст.25 Кодекса | Зарегистрированный кандидат |
|  | Реализация права кандидата, выдвинутого непосредственно[[2]](#footnote-2), снять свою кандидатуру | Не позднее, чем за пять дней до дня голосования***Не позднее 2 сентября 2013 г****.* В случае наличия вынуждающих к тому обстоятельствах – не позднее чем за один день до дня голосования***Не позднее 6 сентября 2013 г****.* | п.13 ст.36 Кодекса | Кандидат, выдвинутый непосредственно |
|  | Реализация права избирательного объединения **на отзыв** кандидата, выдвинутого им по одномандатному (многомандатному) избирательному округу | Не позднее, чем за пять дней до дня голосования***Не позднее 2 сентября 2013 г****.*  | п.15 ст.36 Кодекса | Избирательное объединение *(в порядке и по основаниям, предусмотренным действующим законодательством и (или) уставом избирательного объединения)* |
| **ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ** |
|  | Агитационный период | Начинается со дня выдвижения кандидата и прекращается в ноль часов по московскому времени ***7 сентября 2013 г.*** | п.1 ст.46 Кодекса |  |
|  | Предоставление в территориальную избирательную комиссию перечня муниципальных организаций теле‑и (или) радиовещания, периодических печатных изданий, которые обязаны предоставить эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации  | Не позднее чем на пятый день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов***Не позднее 27 июня[[3]](#footnote-3) 2013 г.*** | п.6,7 ст.44 Кодекса | Управление Роскомнадзора по Тверской области |
|  | Опубликование перечня муниципальных организаций телерадиовещания, периодических печатных изданий, которые обязаны предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации | После получения указанного перечня от Управления Роскомнадзора по Тверской области. | п.6 ст.44 Кодекса | Территориальная избирательная комиссия, редакция муниципального периодического печатного издания |
|  | Проведение предвыборной агитации на каналах организаций телерадиовещания и в периодических печатных изданиях  | Начинается за 28 дней до дня голосования и прекращается внольчасов по московскому времени за одни сутки до дня голосования***с 10 августа и до ноля часов******7 сентября 2013 г.*** | п.2 ст.46 Кодекса | Зарегистрированный кандидат |
|  | Безвозмездное предоставление территориальной избирательной комиссии эфирного времени, для информирования избирателей, опубликования их решений и актов, размещения иной печатной информации | Со дня официального опубликования решения о назначении выборов и до дня официального опубликования их результатов | п.16 ст.17 Кодекса | Муниципальные организации, осуществляющие теле- и (или) радиовещание, редакции муниципальных периодических печатных изданий |
|  | **Опубликование** сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади. **Представление** указанных сведений вместе с уведомлениями о готовности предоставить кандидатам, избирательным объединениям эфирное время, печатную площадь в территориальную избирательную комиссию | Не позднее чем, через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов***Не позднее 22 июля[[4]](#footnote-4) 2013 г.*** | п.6 ст.47 Кодекса | Организации телерадиовещания и редакции периодических печатных изданий |
|  | Публикация информации об общем объеме бесплатной печатной площади, которую периодическое печатное издание предоставляет для проведения предвыборной агитации | Не позднее чем, через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов***Не позднее 22 июля 2013 г.*** | п.3 ст.49 Кодекса | Редакции муниципальных периодических печатных изданий |
|  | Подача письменных заявок на участие в жеребьевке, проводимой организацией телерадиовещания,редакцией периодического печатного издания  | До начала проведения жеребьевки. | п.14 ст.48,п.9 ст.49 Кодекса | Зарегистрированный кандидат |
|  | Проведение жеребьевки в целях распределения печатной площади и определения дат опубликования предвыборных агитационных материалов зарегистрированных кандидатов  | По завершении регистрации кандидатов, но не позднее чем за 29 дней до дня голосования.***Не позднее 9 августа 2013 г.*** | п.6 ст.49 Кодекса | Редакция муниципального периодического печатного издания с участием заинтересованных лиц |
|  | Проведение жеребьевки в целях распределения **бесплатного** эфирного времени между всеми зарегистрированными кандидатамии определение даты и времени выхода в эфир совместных агитационных мероприятий кандидатов, и (или) предвыборных агитационных материалов  | По завершении регистрации кандидатов, но не позднее чем за 29 дней до дня голосования.***Не позднее 9 августа 2013 г.*** | п.10 ст.48 Кодекса | Территориальная избирательная комиссия с участием заинтересованных лиц |
|  | Проведение жеребьевки в целях определения даты и времени выхода в эфир платных предвыборных агитационных материалов зарегистрированных кандидатов  | По завершении регистрации кандидатов, но не позднее чем за 29 дней до дня голосования.***Не позднее 9 августа 2013 г.*** | п.10 ст.48 Кодекса | Муниципальные организации телерадиовещания на основе письменных заявок, поданных кандидатами, с участием заинтересованных лиц |
|  | Реализация права отказаться от использования эфирного времени, печатной площади после проведения жеребьевки | Не позднее, чем за два дня до выхода в эфир предвыборного агитационного материала, опубликования предвыборных агитационных материалов | п.15 ст.48,п.10 ст.49 Кодекса  | Зарегистрированный кандидат |
|  | Опубликование в газете «Бельская правда» определенного в результате жеребьевки, графика распределения бесплатной и платной печатной площади, эфирного времени | Непосредственно после проведения жеребьевки | п.11 ст.48, п.6 ст.49 Кодекса | Муниципальные организации телерадиовещания, редакции муниципальных периодических печатных изданий, проводившие жеребьевку |
|  | Предоставление в филиал Сбербанка РФ платежного документа об оплате стоимости эфирного времени, печатной площади в полном объеме  | Не позднее, чем за 2 дня до дня предоставления эфирного времени, опубликования предвыборного агитационного материала | п.19 ст.48,п.12 ст.49 Кодекса | Зарегистрированный кандидат  |
|  | Предоставление копии платежного документа с отметкой филиала Сбербанка РФ в организацию телерадиовещания, редакцию периодического печатного издания | До предоставления эфирного времени, печатной площади | п.19 ст.48, п.12 ст.49 Кодекса | Зарегистрированный кандидат |
|  | Хранение видео- и аудиозаписей, содержащих предвыборную агитацию | Не менее 12 месяцев со дня выхода в эфир теле и радиопрограмм. | п.21 ст.48 Кодекса | Организации телерадиовещания, предоставлявшие эфирное время |
|  | Предоставление в территориальную избирательную комиссию данных об учете объемов и стоимости эфирного времени и печатной площади, предоставленных для проведения предвыборной агитации | Не позднее чем через 10 дней со дня голосования***Не позднее 18 сентября 2013 г.*** | п.8 ст.47 Кодекса | Организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий, предоставлявшие кандидатам эфирное время, печатную площадь |
|  | Хранение документов об учете объемов и стоимости эфирного времени и печатной площади, предоставленных для проведения предвыборной агитации  | Не менее трех лет со дня голосования***До 8 сентября 2016 г.*** | п.9 ст.47 Кодекса |
|  | **Опубликование** сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты работ или услуг по изготовлению печатных предвыборных агитационных материалов. **Представление** указанных сведений в территориальную избирательную комиссию | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов***Не позднее 22 июля 2013 г.*** | п.11 ст.51 Кодекса | Организации, индивидуальные предприниматели, оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов |
|  | Представление в территориальную избирательную комиссию экземпляров печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий иных агитационных материалов, а также сведений о месте нахождения (об адресе места жительства) организации (лица), изготовившей и заказавшей (изготовившего и заказавшего) эти материалы | После оплаты их изготовления и до начала распространения | п.3, 5 ст.51 Кодекса | Кандидат |
|  | Выделение специальных мест для размещения предвыборных печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка  | Не позднее, чем за 30 дней до дня голосования***Не позднее 8 августа 2013 г.*** | п.7 ст.51 Кодекса | Органы местного самоуправления по предложению территориальной избирательной комиссии |
|  | Подача и рассмотрение уведомлений организаторов митингов, демонстраций, шествий и пикетирований, носящих агитационный характер  | В соответствие с Федеральным законом от 19.6.2004 №54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» (далее - №54-ФЗ)  | п.2 ст.50 Кодекса, ст.7, 12 №54-ФЗ  | Организатор агитационного публичного мероприятия, орган местного самоуправления |
|  | Рассмотрение заявок на выделение помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц с избирателями | В течение трех дней со дня подачи заявки | п.5 ст.50 Кодекса | Собственник, владелец помещения |
|  | Уведомление в письменной форме территориальной избирательной комиссии о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам | Не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения | п.4 ст.50 Кодекса | Собственник, владелец помещения |
|  | Размещение информации, содержащейся в уведомлении о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату,полученном от собственника, владельца помещения, в информационно-телекоммуникационной сети общего пользования «Интернет», либо доведение данной информации иным способом до сведения других зарегистрированных кандидатов | В течение двух суток с момента получения уведомления | п.41 ст.50 Кодекса | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Предоставление на безвозмедной основе по заявке зарегистрированного кандидата помещения, пригодного для проведения агитационных публичных мероприятий в форме собраний и находящееся в государственной или муниципальной собственности на время, установленное территориальной избирательной комиссией  | После регистрации кандидата | п.3 ст.50 Кодекса | Собственник, владелец помещения |
|  | Оповещение избирателей о времени и месте голосования через средства массовой информации или иным способом | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования.***Не позднее 28 августа 2013 г.*** | п.2 ст.64 ФЗ | Территориальная избирательная комиссия, участковая избирательная комиссия |
|  | Запрет на опубликование (обнародование) результатов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с выборами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть Интернет). | В течение пяти дней до дня голосования, а также в день голосования ***С 3 по 8 сентября 2013 г.***  | п.3 ст.43 Кодекса |  |
|  | Публикация политической партией своей предвыборной программы не менее чем в одном муниципальном периодическом печатном издании, а также размещение ее в информационно- коммуникационной сети общего пользования «Интернет» | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования***Не позднее 28 августа 2013 г.*** | п.10 ст.45 Кодекса,п.4 ст.36 Федерального закона от 11 июля 2001 года N 95-ФЗ «О политических партиях» | Политическая партия, выдвинувшая зарегистрированных кандидатов |
| **ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ** |
|  | Перечисление средств территориальной избирательной комиссии на проведение выборов  | **Не позднее чем в десятидневный срок** со дня официального опубликования решения о назначении выборов***Не позднее 01 июля[[5]](#footnote-5) 2013 г*** | п.1,2, ст.53 Кодекса | Администрация муниципального образования |
|  | Выдача кандидату разрешения для открытия специального избирательного счета | В день получения соответствующей избирательной комиссией заявления кандидата в письменной форме о согласии баллотироваться, иных документов, представляемых в порядке, установленном статьями 29 и 30 Кодекс | п.п. 1, 13 ст.54 Кодекса | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Открытие кандидатом либо его уполномоченным представителем по финансовым вопросам специального избирательного счета для создания избирательного фонда  | После получения разрешения на открытие специального избирательного счета до предоставления документов на регистрацию | п.1 ст.54 Кодекса | Кандидат либо его уполномоченный представитель по финансовым вопросам |
|  | Представление по требованию кандидата территориальной избирательной комиссии информации о поступлении и расходовании средств, находящихся на специальном избирательном счете кандидата | Периодически по требованию территориальной избирательной комиссии, кандидата | п.7 ст.56 Кодекса | Отделение Сберегательного Банка Российской Федерации, в котором открыт специальный избирательный счет кандидата |
|  | Представление территориальной избирательной комиссии (по ее представлению), а по соответствующему избирательному фонду по требованию кандидатазаверенных копий первичных финансовых документов, подтверждающих поступление и расходование средств избирательного фонда | В трехдневный срок, а за три дня до дня голосования - немедленно |
|  | Направление в СМИ для опубликования сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов | До дня голосования, периодически, но не реже чем один раз в две недели | п.9 ст.56 Кодекса | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Опубликование сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов, передаваемых территориальной избирательной комиссии | В течение трех дней со дня получения сведений  | п.9 ст.56 Кодекса | Редакции муниципальных периодических печатных изданий |
|  | Осуществление на безвозмездной основе проверки достоверности сведений, указанных гражданами и юридическими лицами при внесении (перечислении) добровольных пожертвований в избирательные фонды.Информирование территориальной избирательной комиссии о результатах проверки | В пятидневный срок со дня поступления представления территориальной избирательной комиссии | п.16 ст.56 Кодекса | Структурные подразделения территориальных подразделений ФМС, ФНС, ФРС;Управление Министерства юстиции по Тверской области |
|  | Перечисление пожертвований, внесенных анонимным жертвователем в доход соответствующего бюджета | Не позднее чем через 10 дней со дня поступления на специальный избирательный счет кандидата | п.8 ст.54 Кодекса | Кандидат  |
|  | Возврат пожертвований, внесенных в избирательный фонд кандидата гражданином или юридическим лицом, не имеющими права осуществлять такое пожертвование, либо если пожертвование внесено с нарушением требований пунктов 6 и 7 статьи 54 Кодекса, либо если пожертвование внесено в размере, превышающем установленный законом максимальный размер такого пожертвования |
|  | Перечисление неизрасходованных денежных средств, находящихся на специальном избирательном счете кандидата гражданам и юридическим лицам, осуществившим пожертвования либо перечисления в их избирательные фонды | После дня голосования***После 8 сентября 2013 г.*** | п.14 ст.56 Кодекса | Кандидат |
|  | Перечисление остатков неизрасходованных денежных средств на специальном избирательном счете кандидата в доход соответствующего бюджета | По истечении 60 дней со дня голосования.***С 7 ноября 2013 г.***  | п.14 ст.56 Кодекса | Отделение Сберегательного Банка Российской Федерации по письменному указанию территориальной избирательной комиссии |
|  | Представление **первого** финансового отчета в территориальную избирательную комиссию | Одновременно с представлением документов, необходимых для регистрации | п.10 ст.56 Кодекса | Кандидат |
|  | Представление **итогового** финансового отчета в территориальную избирательную комиссию | Не позднее, чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов |
|  | Передача сведений из первого финансового отчета об общих суммах поступления и расходования средств из избирательного фонда каждого кандидата копии итоговых финансовых отчетов кандидатов, избирательных объединений в муниципальные печатные издания для опубликования | Не позднее чем через 5 дней со дня их получения территориальной избирательной комиссией | п.13 ст.56 Кодекса | Территориальная избирательная комиссия |
| 1. **\**
 | Опубликование сведений из первого финансового отчета об общих суммах поступления и расходования средств из избирательного фонда каждого кандидата в объеме, представленном территориальной избирательной комиссией  | В десятидневный срок со дня получения переданных территориальной избирательной комиссией финансовых отчетов | п.13 ст.56 ИКТО | Редакция муниципального периодического печатного издания |
|  | Опубликование итоговых финансовых отчетов в полном объеме |
|  | Прекращение всех финансовых операций со специальными избирательными счетами, открываемыми для формирования избирательных фондов | В день, предшествующий дню голосования. ***7 сентября 2013***г. | п.11 ст.56 Кодекса | Отделения Сберегательного Банка Российской Федерации - держатели специального избирательного счета |
|  | Представление в территориальную избирательную комиссию финансовых отчетов о поступлении и расходовании средств, выделенных на подготовку и проведение выборов | Не позднее, чем через 10 дней со дня голосования***Не позднее 18 сентября 2013*** г. | п.6 ст.53 Кодекса | Участковая избирательная комиссия |
|  | Представление соответствующему представительному органу муниципального образования финансового отчета о поступлении и расходовании средств местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов  | Не позднее, чем через 30 дней со дня официального опубликования общих результатов выборов | п.6 ст.53 Кодекса | Территориальная избирательная комиссия |
| **ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ** |
|  | Утверждение **формы** избирательного бюллетеня.Определение требований к изготовлению избирательного бюллетеня  | Не позднее чем за 30 дней до дня голосования.***Не позднее 8 августа 2013 г.*** | подп. «л» п.11 ст.20,п.4 ст.60 Кодекса | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Утверждение **порядка** осуществления контроля за изготовлением избирательных бюллетеней | п.4 ст.60 Кодекса |
|  | Утверждение **текста** избирательного бюллетеня и **количества** изготавливаемых избирательных бюллетеней | Не позднее, чем за 20 дней до дня голосования.***Не позднее 18 августа 2013 г*** | подп. «л» п.11 ст.20,п.4 ст.60 Кодекса | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Распределения избирательных бюллетеней между участковыми избирательными комиссиями, установление сроков их передачи в участковые избирательные комиссии | Не позднее, чем за 20 дней до дня голосования.***Не позднее 18 августа 2013 г*** | п.11 ст.60 Кодекса | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Изготовление избирательных бюллетеней | ***Не ранее 18 августа и не позднее 5 сентября 2013 г.*** | подп. «м» п.11 ст.20, п.2 ст.60 Кодекса | Полиграфическая организация по решению ТИК |
|  | Принятие решения о месте и времени получения избирательных бюллетеней от полиграфической организации избирательной комиссией, разместившей заказ на их изготовление | Не позднее чем за два дня до получения избирательных бюллетеней от полиграфической организации | п.10 ст.60 Кодекса | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Оповещение зарегистрированных кандидатов, их представителей о месте и времени передачи избирательных бюллетеней | п.13 ст.60 Кодекса |
|  | Передача избирательных бюллетеней в участковые избирательные комиссии | В срок, установленный решениемтерриториальной избирательной комиссии, но не позднее, чем за один день до дня голосования***Не позднее 6 сентября 2013*** | п.11,12 ст.60 Кодекса | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Подача, прием и регистрация всех поданных заявлений (устных обращений) избирателей о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования | В любое время **в течение 10 дней до дня голосования**, но не позднее чем **за шесть часов** до окончания времени голосования**С 29 августа до 14.00 8 сентября 2013 г.** | п.5 ст.66 ФЗпп. 2,  ст.62 Кодекса | Избиратели, которые не могут по уважительной причине самостоятельно прибыть в помещение для голосования,Участковая избирательная комиссия |
|  | Проведение голосования  | ***8 сентября 2013 г.*** с 8.00 до 20.00 часов по московскому времени. | п.1 ст.61 Кодекса | Участковая избирательная комиссия |
|  | Подсчет голосов избирателей на избирательном участке и составление протокола об итогах голосования | Начинается сразу после окончания времени голосования и проводится без перерыва до установления итогов голосования на избирательном участке | п.2 ст.64 Кодекса | Участковая избирательная комиссия |
|  | Проведение итогового заседания участковой избирательной комиссии | Сразу после окончания подсчета голосов избирателей | п.25 ст.64 Кодекса | Участковая избирательная комиссия |
|  | Подписание протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования | После подсчета голосов избирателей, рассмотрения всех жалоб и заявлений на итоговом заседании участковой избирательной комиссии | п.25 ст.64 Кодекса | Участковая избирательная комиссия |
|  | Выдача заверенных копий первых экземпляров протокола (протоколов) участковой избирательной комиссии об итогах голосования по требованию лиц, указанных в п.3 ст.26 Кодекса | Незамедлительно после подписания протокола об итогах голосования | п.28 ст.64 Кодекса | Участковая избирательная комиссия |
|  | Направление первого экземпляра протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования в территориальную избирательную комиссию  | Незамедлительно после подписания протокола об итогах голосования и выдачи его заверенных копий лицам, имеющим право на получение этих копий | п.29 ст.64 Кодекса | Участковая избирательная комиссия |
|  | Определение результатов выборов  | Не позднее, чем на пятый день со дня голосования. ***Не позднее 13 сентября 2013 г.*** | п.1 ст.66 Кодекса | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Извещение зарегистрированного кандидата об избрании  | После подписания протокола о результатах выборов на территории соответствующих округов | п.5 ст.66 Кодекса | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Представление в территориальную избирательную комиссию копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата, либо копии документов, удостоверяющих подачу в установленный срок заявления об освобождении от указанных обязанностей | В пятидневный срок со дня извещения кандидата | п. 5 ст. 66 Кодекса | Зарегистрированный кандидат, избранный депутатом  |
|  | Направление общих данных о результатах выборов по избирательным округам в редакцию газеты «Бельская правда» для опубликования | В течение одних суток после определения результатов выборов. | п.2 ст.68 Кодекса | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Официальное опубликование в муниципальном периодическом печатном издании данных, содержащихся в протоколах и сводных таблицах территориальной избирательной комиссии  | В течение 1 месяца со дня голосования.***Не позднее 07 октября 2013 г.*** | п.3 ст.68 Кодекса | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Вручение удостоверения об избрании | После официального опубликования результатов выборов и представления кандидатом копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата | п.2 ст.69 Кодекса | Территориальная избирательная комиссия |

1. Например. Если решение о назначении выборов опубликовано 14 июня 2013 г, то срок направления указанного списка – не позднее 17 июня 2013 г [↑](#footnote-ref-1)
2. Непосредственное выдвижение кандидатов может быть осуществлено путем самовыдвижения, выдвижения избирательным объединением (п.2 ст. 28 Кодекса) [↑](#footnote-ref-2)
3. Например. Если решение о назначении выборов опубликовано 14 июня 2013 г, то срок предоставления указанного перечня – не позднее 19 июня 2013 г. [↑](#footnote-ref-3)
4. Например. Если решение о назначении выборов опубликовано 14 июня 2013 г, то срок опубликования сведений – не позднее 14 июля 2013 г. [↑](#footnote-ref-4)
5. Например. Если решение о назначении выборов опубликовано 14 июня 2013 г, то срок перечисления средств – не позднее 23 июня 2013 г. [↑](#footnote-ref-5)