|  |
| --- |
| **ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ БЕЛЬСКОГО РАЙОНА** |

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **25 июня 2018 года** |  | № | **33/185-4** |
|  | г. Белый |  | |

**О Комплексе мероприятий территориальной избирательной комиссии Бельского района по подготовке и проведению Единого дня голосования 9 сентября 2018 года**

В связи с назначением дополнительных выборов депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по Заволжскому одномандатному избирательному округу № 180, выборов депутатов Советов депутатов городского и сельских поселений Бельского района четвертого созыва, в соответствии со статьей 24 Федерального закона от 12.06.2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», в соответствии со статьёй 20 Избирательного кодекса Тверской области от 07.04.2003 № 20-ЗО, на основании постановлений избирательной комиссии Тверской области от 18 октября 2011 года № 13/168-5 «О возложении полномочий избирательной комиссии муниципального образования «Бельский район» на территориальную избирательную комиссию Бельского района», от 18 октября 2011 года № 13/169-5 «О возложении полномочий избирательной комиссии муниципального образования «Будинское сельское поселение» на территориальную избирательную комиссию Бельского района», от 18 октября 2011 года № 13/170-5 «О возложении полномочий избирательной комиссии муниципального образования «Верховское сельское поселение» на территориальную избирательную комиссию Бельского района», от 18 октября 2011 года № 13/171-5 «О возложении полномочий избирательной комиссии муниципального образования «Демяховское сельское поселение» на территориальную избирательную комиссию Бельского района», от 18 октября 2011 года № 13/172-5 «О возложении полномочий избирательной комиссии муниципального образования «Егорьевское сельское поселение» на территориальную избирательную комиссию Бельского района», от 18 октября 2011 года № 13/173-5 «О возложении полномочий избирательной комиссии муниципального образования «Кавельщинское сельское поселение» на территориальную избирательную комиссию Бельского района», от 18 октября 2011 года № 13/174-5 «О возложении полномочий избирательной комиссии муниципального образования «Пригородное сельское поселение» на территориальную избирательную комиссию Бельского района», от 18 октября 2011 года № 13/176-5 «О возложении полномочий избирательной комиссии муниципального образования «Городское поселение – город Белый» на территориальную избирательную комиссию Бельского района», территориальная избирательная комиссия Бельского района постановляет:

1. Утвердить План мероприятий территориальной избирательной комиссии Бельского района по подготовке и проведению Единого дня голосования 9 сентября 2018 года (прилагается).
2. Разместить настоящее постановление на сайте территориальной   
   избирательной комиссии Бельского района в информационно-  
   телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Возложить контроль за выполнением Плана мероприятий территориальной избирательной комиссии Бельского района по подготовке и проведению Единого дня голосования 9 сентября 2018 года на председателя территориальной избирательной комиссии Е.В.Соколову.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Председатель  территориальной избирательной комиссии Бельского района |  | Е.В.Соколова |
|  |  |  |
| Секретарь  территориальной избирательной комиссииБельского района |  | Ю.В.Лобзанова |

|  |
| --- |
| Приложение |
| к постановлению территориальной избирательной комиссии |
| Бельского района |
| от 25 июня 2018 года № 33/185-4 |

**Комплекс мероприятий**

**территориальной избирательной комиссии Бельского района по подготовке и проведению Единого дня голосования 9 сентября 2018 года**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | | **Наименование мероприятия** | **Срок исполнения** | **Ответственные** |
| 1 | | 2 | 3 | 4 |
| **Раздел 1. Осуществление контроля за соблюдением избирательных прав граждан Российской Федерации  при подготовке и проведении выборов** | | | | |
| 1.1 | Размещение на сайте территориальной избирательной комиссии (далее – ТИК) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет информации о назначении выборов депутатов Советов депутатов городского и сельских поселений Бельского района четвертого созыва 9 сентября 2018 года | | не позднее  23 июня 2018 года | Председатель ТИК |
| 1.2. | Разработка Календарного плана основных мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Советов депутатов городского и сельских поселений Бельского района четвертого созыва  9 сентября 2018 года (далее – выборы) | | не позднее  23 июня 2018 года | Председатель ТИК |
| 1.3. | Направление сведений о назначении выборов в Управление Минюста РФ по Тверской области, Управление Роскомнадзора по Тверской области, избирательную комиссию Тверской области | | 22 июня 2018 года | Председатель ТИК |
| 1.4. | Подготовка и проведение выборов депутатов Советов депутатов городского и сельских поселений Бельского района четвертого созыва, контроль соблюдения установленных сроков осуществления избирательных действий | | В соответствии с календарным планом, с учетом окончания сроков проведения конкретных избирательных действий | Председатель ТИК ,  секретарь ТИК |
| 1.5. | Рассмотрение обращений о нарушениях избирательных прав граждан, поступивших в ходе подготовки и проведения дополнительных выборов депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по Заволжскому одномандатному избирательному округу № 180, выборов депутатов Советов депутатов городского и сельских поселений Бельского района четвертого созыва 9 сентября 2018 года | | Весь период | Рабочая группа ТИК Бельского района по рассмотрению обращений участников избирательного процесса |
| 1.6. | Контроль за рассмотрением участковыми избирательными комиссиями обращений о нарушениях избирательных прав граждан, поступивших в ходе подготовки и проведения дополнительных выборов депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по Заволжскому одномандатному избирательному округу № 180, выборов депутатов Советов депутатов городского и сельских поселений Бельского района четвертого созыва 9 сентября 2018 года | | Весь период | Рабочая группа ТИК Бельского района по рассмотрению обращений участников избирательного процесса |
| 1.7. | Рассмотрение жалоб на решения и действия (бездействие) участковых избирательных комиссий | | В сроки, установленные законом (при поступлении жалоб) | Председатель ТИК |
| 1.8. | Взаимодействие с правоохранительными, налоговыми органами, территориальным подразделением УФМС по Тверской области, другими органами и организациями при проведении проверки сведений, представляемых кандидатами, а также по другим вопросам подготовки и проведения выборов депутатов Советов депутатов городского и сельских поселений Бельского района 9 сентября 2018 года | | Весь период | Председатель ТИК |
| 1.9. | Взаимодействие с избирательными объединениями по вопросам их участия в выборах | | Весь период | Председатель ТИК |
| 1.10. | Взаимодействие с районной газетой «Бельская правда» по вопросам информационного обеспечения выборов | | Весь период | Председатель ТИК,  секретарь ТИК |
| 1.11. | Направление в избирательную комиссию Тверской области сведений о рассмотрении обращений о нарушениях избирательного законодательства | | В установленные сроки | председатель Рабочей группы по рассмотрению обращений участников избирательного процесса |
| 1.13. | Заключение договора с филиалом Сбербанка России о предоставлении в печатном и электронном виде с использованием системы «Клиент-Сбербанк» сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов на специальных избирательных счетах кандидатов | | Не позднее 2 июля 2018 года | Председатель ТИК |
| 1.14. | Обеспечение использования и эксплуатации КСА ГАС «Выборы» в соответствии с требованиями, установленными в Государственной автоматизированной системе Российской Федерации «Выборы» | | Весь период | Председатель ТИК,  системный администратор ГАС «Выборы» |
| **Раздел 2. Оказание правовой, методической, информационной, организационно – технической помощи избирательным комиссиям в подготовке и проведении выборов** | | | | |
| 2.1. | | Организация и проведение обучения членов участковых избирательных комиссий | по отдельному плану | Председатель ТИК,  секретарь ТИК |
| 2.2. | | Оказание участковым избирательным комиссиям консультационной помощи по вопросам подготовки и проведения дополнительных выборов депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по Заволжскому одномандатному избирательному округу № 180, выборов депутатов Советов депутатов городского и сельских поселений Бельского района четвертого созыва 9 сентября 2018 года | Весь период | Председатель, члены ТИК |
| 2.3. | | Подготовка, издание и обеспечение участковых избирательных комиссий нормативными актами, регулирующими порядок подготовки и проведения голосования, информационными и методическими материалами, необходимыми для проведения голосования и подведения его итогов, бланками и образцами документов | Весь период | Председатель, заместитель председателя, секретарь ТИК |
| 2.4. | | Обеспечение оснащения технологическим оборудованием участковых избирательных комиссий и проверка их готовности к проведению выборов 9 сентября 2018 года | Весь период | Председатель ТИК, системный администратор ГАС «Выборы» |
| **Раздел 3. Информационно – разъяснительная деятельность в период подготовки и проведения выборов** | | | | |
| 3.1. | | Реализация плана мероприятий информационно – разъяснительной деятельности территориальной избирательной комиссии в период проведения избирательной кампании по дополнительным выборам депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по Заволжскому одномандатному избирательному округу № 180, выборам депутатов Советов депутатов городского и сельских поселений Бельского района четвертого созыва 9 сентября 2018 года | Весь период | Председатель, секретарь ТИК |
| 3.2. | | Подготовка и размещение на сайте ТИК информационных сообщений о ходе подготовки дополнительных выборов депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по Заволжскому одномандатному избирательному округу № 180, выборов депутатов Советов депутатов городского и сельских поселений Бельского района четвертого созыва 9 сентября 2018 года | Весь период | Председатель ТИК |
| 3.3. | | Организации работы телефона «горячей линии» для обращений избирателей | июль - сентябрь | Председатель ТИК |
| 3.4. | | Реализация мероприятий для молодых избирателей в период проведения избирательных кампаний в Единый день голосования 9 сентября 2018 года | В соответствии с планом мероприятий информационно – разъяснительной деятельности | Председатель, секретарь ТИК |
| 3.5. | | Проведение совещаний и иных информационных мероприятий с участием членов территориальной избирательной комиссии Бельского района по вопросам подготовки дополнительных выборов депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по Заволжскому одномандатному избирательному округу № 180, выборов депутатов Советов депутатов городского и сельских поселений Бельского района четвертого созыва 9 сентября 2018 года | Весь период | Председатель, секретарь ТИК |
| 3.6. | | Подготовка информационных материалов о выборах депутатов Советов депутатов городского и сельских поселений Бельского района 9 сентября 2018 года и направление их в газету «Бельская правда» | Весь период | Председатель, заместитель председателя ТИК |
| 3.7. | | Изготовление информационных материалов (календари по выборам) | В соответствии с планом мероприятий информационно  разъяснительной  деятельности | Председатель ТИК |
| **Раздел 4. Анализ итогов избирательной кампании** | | | | |
| 4.1. | | Официальное опубликование в районной газете «Бельская правда» данных, содержащихся в протоколах и сводных таблицах ТИК по дополнительным выборам депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по Заволжскому одномандатному избирательному округу № 180, выборам депутатов Советов депутатов городского и сельских поселений Бельского района четвертого созыва 9 сентября 2018 года | В течение 1 месяца со дня голосования | Председатель ТИК |
| 4.2. | | Вручение удостоверения об избрании депутатам Советов депутатов городского и сельских поселений Бельского района четвертого созыва | После официального опубликования результатов выборов и представления кандидатом копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата | Председатель ТИК |